渑池县阿里巴巴“天猫优品”项目2018-2019年

推进计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间节点 | 工作重点及要求  | 责任单位 |
| 8月5日—9月5日 | 1、制定项目实施方案、宣传工作方案、服务站选址方案。2、成立项目建设领导小组。3、完成县级服务中心，物流仓储中心选址、规划设计。4、服务中心硬装动工。 | 县委办县政府办县商务局 |
| 8月10日— 9月20日 | 1、召开县政府常务会议，专题研究项目相关事项。2、召开项目建设宣传动员大会。3、领导小组办公室人员到岗，开展日常工作。4、开展宣传工作，营造舆论氛围。县电视台定期播放“天猫优品”项目广告。5、农村选址工作全面开展。6、服务中心外部装修工程启动。 | 县委办县政府办县委宣传部县直有关单位各乡镇 |
| 8月25日— 9月5日 | 1、全面完成服务站选址收集汇总工作，核定首批服务站。2、启动铺开农村招募工作，完成前期报名和初审工作。3、各类户外广告、宣传标语制作悬挂完成。4、召开项目建设推进会，协调解决存在困难和问题。 | 县领导小组办公室县商务局各乡镇 |
| 8月30日— 9月25日 | 1、完成农村村小二招募、选拔、签约、培训。2、完成首批服务站租赁及水、电、宽带安装和装修工作。3、完成仓储中心硬装、软装工作。 | 县商务局各乡镇 |
| 9月10日— 9月30日 | 1、完成服务中心及仓储中心外部装修。2、完成办公设施购置安装。3、完成村级首批服务站内部布置，达到运营条件。4、完成特色馆产品征集和摆放。 | 县商务局各乡镇 |
| 9月20日— 10月20日 | 1、完成项目开业前各项筹备工作。2、县级营运中心和首批村级服务站集中开业。3、召开村级服务站现场会议，座谈交流，促进工作。 | 县商务局各乡镇 |
|  12月底前 | 1、召开“天猫优品”项目阶段性总结会议，表彰先进单位，优秀村小二。2、着手谋划年度“天猫优品”发展计划。 | 县领导小组办公室各乡镇 |