## Sheet1
附件1
三门峡市2018年省级预算和其他财政收支审计问题清单
单位：万元
市、县 | 整改责任部门 | 审计实施单位 | 问题摘要 | 问题金额 | 审计处理意见 | 是否整改到位 | 单位整改结果 | 牵头单位 | 责任领导
一、“三保障”仍存在薄弱环节。
（一）23个县（市、区）2283名建档立卡贫困学生应享受未享受扶贫资助，涉及金额244.2万元。
渑池县 | 省扶贫办牵头、省教育厅配合 | 三门峡市审计局 | 渑池县有11人未享受“雨露计划”职业教育补助1.65万元。 南村乡南洼村学生宋超等11名学生2018年度未享受职业教育补贴1.65万元。 | 1.65 | 审计指出存在的问题，要求被审县（市、区）对照政策标准，及时将相关补助资金发放到位 | 是 | 9人职业教育补贴已到位，2人达不到补助标准，不能进行补助。 | 县扶贫办 | 闫昭伟
（四）15个县（市、区）未按规定为1.4万名困难群众报销各类医疗费用3655.8万元
渑池县 | 省扶贫办牵头、省卫健委配合 | 三门峡市审计局 | 应报销未报销大病兜底保险1312人次，涉及资金约167万元。 2018年，中国人民财产保险股份有限公司渑池县支公司共承担全县贫困人员大病兜底保险建档立卡贫困人口20806人，截止2019年5月22日，累计报销4646人453.75万元。 2018年为办理已出院已达到大病兜底保险条件人员应报销未报销大病兜底保险1312人次，涉及资金约167万元。 | 167 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）相关单位及时将各类医疗补助资金发放到位 | 是 | 1312人次赔付情况：2人次数据重复,已做删除处理；2人次特殊病种医疗费医院全免；40人次经医院减免、医疗救助等健康扶贫措施后，达不到起赔标准，无需落实大病兜底保险政策；1268人次需兜底赔付已赔付。 | 县医保中心 | 李红梅
渑池县 | 省扶贫办牵头、省卫健委配合 | 三门峡市审计局 | 应办理未办理大病补充保险7人次,涉及大病补充报销金额2436.54元。 2018年，中国人寿保险股份有限公司渑池县支公司累计报销困难群众大病补充保险3403人次，报销金额为121.24万元；尚有2018年底未报销7人次，涉及大病补充报销金额2436.54元。 | 0.24 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）相关单位及时将各类医疗补助资金发放到位 | 是 | 2018年困难群众大病补充保险7人资金已全部到位，金额合计2436.54元。在今后工作中做到月结月清。 | 县医保中心 | 李红梅
三、部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高。
（一）48个县（市、区）部分单位和人员通过违规申请、多计工程款等方式，套取扶贫资金1504.1万元。
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 重复享受短期技能培训2人0.4万元。 仁村乡雪白村苏海萍和红花窝村闫晓晓2人同时享受短期技能培训补贴和职业教育补贴，重复享受短期技能培训人0.4万元。2019年4月29日，上述重复领取的短期技能培训补贴0.4万元已经收回。 | 0.4 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫资金在项目申报、资金分配、资金拨付和实际投向等各个方面的全过程管理，全方位促进扶贫资金使用“零差错”目标的实现。 | 是 | 一是全面开展自查。经县乡两级自查，发现短期技能培训中2名学生出现同时享受短期技能培训补贴和职业教育补贴，现已收回补贴资金0.4万元，县扶贫办组织政策宣传会议重新对该项政策进行宣传。二是加强政策宣传。县扶贫办联合县人社局，加大对“雨露计划”短期技能培训的宣传力度，让更多的人了解国家有关政策，明确政策办理程序和享受条件，确保政策精准落实到人。三是提高培训质量。根据贫困户需求，开展有针对性培训，确保参加培训人员熟练掌握技能、按期取得证书，及时落实各项补贴。 | 仁村乡人民政府 | 李忠贵
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 仁村乡财政2018年2月12日多付雪白村村主任尤建国借款10万元，尤建国至今未将多付的借款归还，仁村乡白雪村村主任尤建国非法侵占公款。 | 10 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫资金在项目申报、资金分配、资金拨付和实际投向等各个方面的全过程管理，全方位促进扶贫资金使用“零差错”目标的实现。 | 是 | 雪白村村主任尤建国因涉及违规违纪问题，该问题已移交县纪委处理。 | 仁村乡人民政府 | 李忠贵
（三）21个县（市、区）60个项目存在涉嫌围标串标、虚假招投标等问题，涉及金额2.3亿元。
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 仁村易地搬迁项目2018年4月25日公开招标，由渑池县建设工程有限公司中标，5月15日经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：MC28(2018）019号)，当日双方签署施工合同，合同价款658.22万元。 审计期间发现，仁村易地搬迁项目于2018年3月10日经监理批复开工建设，2018年5月15日，项目1#安置楼已开始4层支模及构造柱浇筑，2#准备主体粉刷，3#楼一层钢筋已绑扎准备浇筑砼，存在先开工后招标的行为。 | 658.22 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 今后将严格按照施工工程管理条例进行施工，严格执行先招标后办理手续再进行施工的程序，坚持公开、透明制度；对已批复项目，将项目实施程序纳入日常督导内容，发现问题、立即整改，杜绝“先开工后招标”等程序不合规问题发生；严格落实责任追究机制，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 果元乡赵庄、西村易地搬迁项目2018年4月12日公开招标，由渑池县建设工程有限公司中标，4月25日经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：2B(2018）015号)，当日双方签署施工合同，合同价款758.81万元。 审计期间发现，赵庄安置点于2018年3月29日已开工建设，2018年5月15日，项目1#安置楼已开始4层支模及构造柱浇筑，2#准备主体粉刷，3#楼一层钢筋已绑扎准备浇筑砼，西村安置点2018年4月15日开始基坑开挖，均存在先开工后招标的行为。 | 758.81 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 今后将严格按照施工工程管理条例进行施工，严格执行先招标后办理手续再进行施工的程序，坚持公开、透明制度；对已批复项目，将项目实施程序纳入日常督导内容，发现问题、立即整改，杜绝“先开工后招标”等程序不合规问题发生；严格落实责任追究机制，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 陈村乡苜蓿易安置点2018年4月12日施工经公开招标，由渑池县伟业建筑安装有限公司中标，4月18日经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：MC2B(2018）013号)，中标价款642.36万元。 审计期间发现，苜蓿易地搬迁项目于2018年3月19日基础开挖已完成，并经建设、施工、勘察、设计、监理验收通过。2018年4月18日，1#安置楼二层砌体已完成90%，2#楼二层放线完毕，3#楼二层支模开始，存在先开工后招标的行为。 南庄安置点2018年4月10日施工公开招标，施工企业河南博胜建设集团有限公司中标，4月16日经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：2B(2018）011号)，中标价款496.41万元。 审计期间发现，南庄易地搬迁项目于2018年3月14日经监理批复开工建设，2018年4月16日，项目9#安置楼已开始1层构造柱、圈梁模板制作及钢筋绑扎，存在先开工后招标的行为。 | 1138.77 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 今后将严格按照施工工程管理条例进行施工，严格执行先招标后办理手续再进行施工的程序，坚持公开、透明制度；对已批复项目，将项目实施程序纳入日常督导内容，发现问题、立即整改，杜绝“先开工后招标”等程序不合规问题发生；严格落实责任追究机制，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 天池镇陈沟村安置点工程于2018年4月23日公开招标，2018年5月15日，经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：2B(2018）09号)，施工河南元正工程有限公司中标，中标金额569.74万元。 天池镇杜村沟安置点工程于2018年4月23日公开招标，2018年5月15日，经经渑池县公共资源交易中心审核，下发中标通知书（编号：2B(2018）010号)，河南省银兴建筑工程有限公司，中标金额：772.97万元。 审计调查发现，杜沟村安置点2018年3月11日已进行基础土方开挖，陈沟村安置点工程实际开工为2018年3月22日，存在先开工后招标的行为。 | 1342.71 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 今后将严格按照施工工程管理条例进行施工，严格执行先招标后办理手续再进行施工的程序，坚持公开、透明制度；对已批复项目，将项目实施程序纳入日常督导内容，发现问题、立即整改，杜绝“先开工后招标”等程序不合规问题发生；严格落实责任追究机制，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 2018年3月12日，段村乡政府四龙庙安置点开工建设，2018年4月11日，在渑池县公共资源交易中心公开招标；4月28日签署了施工合同，合同价：255.52万元，存在先开工后招标行为。 | 255.52 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 今后将严格按照施工工程管理条例进行施工，严格执行先招标后办理手续再进行施工的程序，坚持公开、透明制度；对已批复项目，将项目实施程序纳入日常督导内容，发现问题、立即整改，杜绝“先开工后招标”等程序不合规问题发生；严格落实责任追究机制，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
（四）49个县（市、区）341个项目存在偷工减料、虚假验收等工程建设管理问题，涉及资金1.6亿元。
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 降低安置房建设标准，涉及房屋44套。果元乡2018年建设易地搬迁安置点两个，共安置89户194人，其中1人户44人。审计调查发现，截止2018年底，扶贫户已全部入住。其中：1人户共44户设计为单人户公寓式，带独立厨房设计，采用公共卫生间，厨房墙面未贴瓷片，单元式住宅卫生间、厨房墙面瓷片贴1.5米高，达不到入住标准。 审计调查发现，截止2018年底，扶贫户已全部入住。其中：1人户共44户设计为单人户公寓式，带独立厨房设计，采用公共卫生间，厨房墙面未贴瓷片，单元式住宅卫生间、厨房墙面瓷片贴1.5米高，达不到入住标准。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 对照反馈问题，全面自查、立行立改，组织整改施工，目前赵庄村、西村村44套1人户厨房墙面重新粘贴瓷片；对单元式住宅卫生间、厨房墙面补贴铺设瓷砖。整改施工后，贫困群众满意度较高。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 农村危房改造质量检查管理不规范 农村危房改造工程质量检查验收责任单位应为县住房城乡建设部门，经审计抽查天池镇2018年危房改造档案，无县住房城乡建设部门验收记录，实际验收单位为村级。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 严格按照危房改造实施方案要求，渑池县住建局对农村危房改造房屋质量安全逐户进行验收并签字盖章，渑池县住建局联合天池镇人民政府已对天池镇8户危房改造进行验收。下一步，对农村危房改造等项目严格工程竣工验收程序，认真审核相关工程施工、监理、设计、验收等各方档案资料，组织相关责任单位进行验收，确保质量、管理、验收规范。 | 县住建局 | 贺金强
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 部分危房改造户档案管理不规范 通过对天池镇2018年农村危房改造入户抽查及纸质档案查阅：①危房改造认定表中房屋鉴定机构未盖章，没有鉴定日期；②农村建筑工匠培训表内容仅有户主本人信息，无乡镇村镇建设管理机构意见和签章，无县级住建部门培训意见和签章；③农村危房改造工程质量检查验收表验收单位为乡级，无乡级和县住建部门抽验记录。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 严格按照规范农村危房改造纸质档案要求，完善危房改造对象认定表、农村建筑工匠培训表、农村危房改造工程质量检查验收表等档案。天池镇8户危房改造纸质档案存在问题已全部整改完毕。 | 县住建局 | 贺金强
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 交通扶贫政策落实不到位。 （1）南村乡关底村通村道路项目为总长1公里的C25混凝土道路，路基宽5.5米，路面宽4.5米，厚18CM,资金为渑池县2018年省级财政扶贫发展资金（渑财预【2018】409号）。 审计抽查取样发现，1.关底村通村道路未完全按照设计厚度施工，取样合格率75%，平均厚度19.58CM。2.取样试件试验报告显示：6个试样做抗压强度试验，第一组：1#试件立方体抗压强度40.1Mpa、2#试件立方体抗压强度21.8Mpa、3#试件立方体抗压强度14.2Mpa，2个试件立方体抗压强度＜30MPa×0.95， 第一组试件立方体抗压强度平均值25.4MPa，达到设计强度等级C30的85%。 该项目在施工过程中未严格执行质量控制，未完全达到设计要求。 | 59.8 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是我县南村乡召开班子会议对所在村责任组长、村支书、主任、第一书记进行批评，坚决杜绝此类问题再次发生；二是我县南村乡成立扶贫项目质量监管小组，加强项目质量监管；三是要求施工单位对存在问题的路段进行修复，对照反馈问题，明确整改标准：起砂加固部分260米长、4.5米宽；破除混凝土路面重新铺设路面16.3米长、4.5米宽；断板处理7处；延长质保期半年，至2020年6月底。四是今后施工，将严格按照合同约定，抽检建设单位建筑材料、建筑构配件等是否符合合同要求，对存在问题的情况将落实责任追究。 | 南村乡人民政府 | 何蔚
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 南村乡南洼村通村道路项目为总长1.1公里的C20混凝土道路，路基宽5.5米，路面宽4.5米，厚20CM,资金为渑池县2018年省级财政扶贫发展资金。 审计抽查取样发现，赵庄南洼村通村道路缺乏施工管理资料、质量控制资料及水泥混凝土竣工验收的试验、检测、评定资料。 抽查取样显示：取样试件未完全达到设计厚度要求，合格率50%，平均厚度19.58CM。 取芯实验报告显示：取样试件强度仅到达设计强度C20的76.3%。 | 77.28 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是我县南村乡召开班子会议对所在村责任组长、村支书、主任、第一书记进行批评，坚决杜绝此类问题再次发生；二是我县南村乡成立扶贫项目质量监管小组，加强项目质量监管；三是要求施工单位对存在问题的路段进行修复，对照反馈问题，明确整改标准：起砂加固部分200米长、4.5米宽；破除混凝土路面重新铺设路面20米长、4.5米宽；断板处理6处；延长质保期半年，至2020年4月底。四是下一步项目施工，将严格按照合同约定，抽检建设单位建筑材料、建筑构配件等是否符合合同要求，对存在问题的将落实责任追究。 | 南村乡人民政府 | 何蔚
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 农村饮水安全巩固提升工程勘查设计深度不够导致浪费，如天池镇杜村沟160m机井打穿废旧采煤巷道，导致机井报废；天池镇陈沟160米机井水量远不能达到设计要求，机井报废 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是工程效益。杜村沟村2-3组机井竣工后，出水量未达到设计要求，按报废机井处理；经实地勘察，决定利用5-10组的集水井作为水源，通过建设引水设施，解决2-3组群众饮水问题；陈沟村机井出水量没有达到要求，采取变更项目设计措施，把该项目变更为大口井，设计变更费用包含在设计费中，不再另外支付，项目竣工后，已经达到设计标准和要求。二是资金拨付。该项目施工合同附件（招标文件）明确“达不到出水量和水质要求按废井处理，并无偿在项目村或学校范围内再次凿井并达到水量水质的要求”，工程全面开工后，支付合同价款的30%预付款，以后按工程进度付款，工程完工并验收合格后支付至合同价款的70%，经审计结算后，支付至审计结算价款的97%，剩余3%工程款作为质量保证金。该项目资金将严格按照合同要求拨付，报废机井工程款不予支付，针对变更项目，按照报废机井变更方案约定工程量拨付资金，该项目涉及的杜村沟项目机井报废不会造成资金损失。三是完善机制。下一步，我们在编制农村饮水安全工程实施方案时，如有打井项目，我们要加强前期勘测工作，保障机井的成井率。 | 县水利局 | 李玉鑫
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 环境整治工程政策落实不到位。 农村人居环境整治工程管理不规范。 2018年，渑池县住建局对90户贫困户庭院进行改造，审计中发现以下问题：（1）未逐户编制六改一增改造实施方案；（2）施工招标竞争性谈判未经财政局采购办批复；（3）未采用工程量清单模式招标；（4）未严格按照实施方案中检查验收要求，由统战部、扶贫办、民政局、审计局共同验收签章；（5）项目竣工验收表中无总监理工程师车平秋签字确认，监理企业未签章确认，未签证核实分户完工工程量清单；（6）未按实施方案要求，严格实行一户一档，没有每户改造前、改造中、改造后三张照片留档备查。（7）实施方案要求2018年7月底提供预改造户名单，8月开始实施，10底前改造完毕；实际提供名单时间为2018年12月12日，12月14日开始实施，2019年1月10日施工完毕，延迟三个月。（8）项目竣工验收后，未及时进行竣工结算。 | 90 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 严格按照《渑池县“庭院环境提升工程”实施方案》逐项进行整改，已逐户编制“六改一增”改造实施方案，招标采用以实决算模式招标，项目竣工验收表和分户完工工程量清单由监理工程师和监理企业签字盖章确认，实行一户一档。 | 县住建局 | 贺金强
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 违规修改建设工程勘察、设计文件，涉及建筑面积406.62平方米。 仁村易地搬迁项目包括1#安置楼设计为四层局部五层砖混结构，建筑面积1685.93平方米。2018年4月25日，该项目施工经公开招标，由渑池县建设工程有限公司中标，同年5月15日建施双方签署施工合同，合同价款658.22万元，其中1#安置楼230.38万元。 审计期间发现，该安置点委托中水电第十一工程局（郑州）有限公司进行岩土工程勘察，施工图设计委托中外建华诚城市建筑规划设计有限公司进行设计，并经洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司审查通过，仁村安置点于2018年3月10日开工建设，施工期间取消了各楼基础换填三七灰土垫层，1#安置楼增加层高2.5高地下室约406.62平方米，设计飘窗取消改为普通矩形窗，阳台栏板0.40m改为1.1米、2#楼安置楼入户木门改为防盗门等现象，实际建设规模、基础设置与原工程勘察、设计文件不符，但未经过原勘察、设计单位书面同意，《实施方案》也未经原批复单位重新审批。 | 658.22 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是经2018年3月19日建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方会审，根据施工需要进行局部调整，后经设计单位计算，将地下室设计进行变更（设计变更附后）修改设计方案，增加地下室面积。二是对施工单位下达整改通知，根据整改情况进行处理，整改后效果良好。下一步项目施工，将严格按照合同约定规范施工，确保工程项目程序、手续办理、实施等规范有序，杜绝违规违纪行为发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 未按规定进行质量检测。 仁村安置点1#安置楼地基采用砼条形基础，基底标高-3.45米，图示室内外高差-0.75米，需回填高度2.55米，回填土设计压实系数≧0.97，承载力≧150KPa 。需做取样检测17次，实际做素土回填取样三次，进行环刀法试验检验评定。 原材料水泥32.5R,共287.76吨，需做检测试验6次，实际做检验2次，共代表批量100吨。 原材料钢筋共75.064吨，实际做检验报告共9份，代表批量：62.93吨。 | 658.22 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是立行立改，2018年5月28日已委托具备资质的三门峡恒大检测公司，对房屋质量及基础进行了检测，经检测结果显示为满足设计条件。二是跟踪问效，按照《民用建筑节能条例》要求，对施工单位下达整改通知，根据整改落实情况进行处理。三是建章立制，下一步将规范施工，按照施工质量验收标准及时进行检测，提高项目质量，同时举一反三，杜绝此类问题再次发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 仁村安置点外墙及楼梯间保温、楼梯踏步防滑条、厨房排烟道、卫生间排风道、卫生间热水管、太阳能、楼宇对讲系统、消防设施灭火器均未按施工图施工；另外空调冷凝管及水簸萁也未严格按施工图施工；室外垃圾收集点设置，垃圾箱放置及绿化面积均与《实施方案》不符。 审计期间，仁村乡人民政府积极整改，重新安装了楼梯踏步防滑条和楼宇对讲系统。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 一是立即整改，安置点外墙及楼梯间保温、楼梯踏步防滑条、厨房排烟道、卫生间排风道、卫生间热水管、太阳能、楼宇对讲系统、消防设施灭火器、空调冷凝管及水簸萁均按照施工图标准整改到位；室外垃圾收集点设置，因设计时未考虑垃圾收集和清运问题，特设立室外垃圾收集点和垃圾箱放置，后由奥图公司签订协议，负责每天清运两次，取消了室外垃圾点和部分垃圾箱；2018年安置点院内绿化全部由林业局绿化公司绿化。二是建章立制，下一步将规范进行施工，按照施工质量验收标准及时进行检测，提高项目工程质量，同时举一反三，杜绝此类问题再次发生。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 果园乡赵庄、西村安置点1#、2#楼宇外墙保温、对讲系统、消防设施灭火器、单人户厨房墙面、楼梯踏步防滑条、擅自缩小塑钢推拉窗规格及中空玻璃厚度，原设计19mm,现场测量16mm等现象，未严格按设计施工图施工。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 认真自查、立行立改，已组织承建方对果园乡赵庄、西村安置点1#、2#楼宇对讲系统、单人户厨房墙面、楼梯踏步防滑条已经全部铺设和安装到位；针对擅自缩小塑钢推拉窗规格及中空玻璃厚度，原设计19mm,现场测量16mm等现象，未严格按设计施工图施工问题，经住建部门查看不影响正常使用，果园乡将在竣工决算时予以扣减费用。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 段村乡四龙庙安置点推拉门为65系列塑钢单玻璃门，推拉窗为80系列单玻璃推拉窗与设计施工图不符。 外墙保温未做。 散水150厚三七灰土垫层未做，面积252.62 m2。 室外道路三七灰土少做150mm，面层由20cm厚减为18cm厚，面积252.62 m2。 屋面防水500宽发泡水泥保温板（A级）防火隔离带未做，20厚1:2.5水泥砂浆保护层及墙面300宽发泡水泥板（A级）墙面防火隔离带未做。 责成渑池县人民政府督促相关部门进行整改，对不影响使用功能的分项工程在结算中扣减造价。 审计期间，果园乡政府积极整改。截止目前，赵庄及西村安置点31组62个灭火器全部安装到位。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 2019年6月20日，县搬迁办召开安置点是否加装外包温和改窗户的群众代表意见征求会，段村乡根据会议意见督促施工队立行整改。目前，反馈安置点推拉门、外墙保温、室外道路、屋面防水等相关问题已按要求全部整改完成。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 竣工验收不规范。 审计抽查发现：南庄9#安置楼竣工验收报告审查结论无建设单位工程负责人签章及无时间；竣工验收结论勘察单位无签字，设计单位无签章，未填写验收机构组成情况，单位工程评定等级建设单位未填署结论，无设计、勘察、施工、监理单位自评检测报告，其他验槽记录、基础工程、结构工程验收报告均无设计单位签章。 | 378.83 | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 认真自查、立行立改，严格工程竣工验收程序，认真完善工程施工、监理、设计、勘察等各方的工程档案资料，组织相关责任单位（责任人）审核、签章（签字）。陈村乡2019年6月3日组织县质监站、五方责任主体按照验收程序进行二次验收，已通过验收。 | 县发改委 | 张争先
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 未按规定设立建设工程质量永久性标志牌。 审计抽查发现： 西村安置点、赵庄安置点及英豪镇英东安置点已进行竣工验收，验收结论为合格。 截止目前，未按规定设立建设工程质量永久性标志牌。审计期间，果园乡政府及英豪镇政府对所发现的问题积极整改，截止目前，西村安置点、赵庄安置点及英豪镇英东安置点单位工程均已制作好工程质量永久性标牌并安装上墙。 |  | 审计指出存在的问题，并督促被审县（市、区）加强扶贫工程项目管理，推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变，从严保障建设质量 | 是 | 果园乡工程质量永久性标牌已制作并安装上墙。英豪镇工程质量永久性标牌已制作并安装上墙。 | 县发改委 | 张争先
（五）60个县（市、区）214个项目因部门间规划实施不衔接不配套、后续管理不善等原因，造成扶贫项目绩效不佳，涉及扶贫资金1.2亿元。
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡 市审计局 | 扶贫车间管理运行绩效低。2018年度，渑池县建成11个扶贫车间，因论证不充分等原因，4个扶贫车间闲置，占该县已建成扶贫车间的36.36%，涉及资金96.8万元；目前处于停产阶段的3个，占该县已建成扶贫车间的27.27%，涉及资金79万元。 |  | 审计指出存在的问题，并推进县（市、区）政府建立健全更加权威高效的扶贫工作协调推进机制，实现扶贫项目、扶贫资金深入统筹，特别是县级政府应以加强项目库建设为基础，统筹各部门目标任务，严格项目评审论证，实施全过程绩效跟踪，全面提升扶贫项目绩效 | 是 | 一是积极协调变更。建议市办积极协调省办，在河南省精准扶贫信息管理平台中删除我县不符合扶贫车间要求的41个项目。二是落实项目成效。扶贫就业基地闲置4个，其中果园乡孟家沟建设是计划加工毛绒玩具，但因毛绒玩具工艺复杂，培训时间长，工资相对较低，招工困难，建成后一直未投产。经乡村研究，作为花椒收储加工车间，该村与承包人张雪源签订协议，目前已正常运营；2019年5月26日，天池镇南涧村扶贫就业基地以租赁形式，与承包人签订租赁合同，已正常运营；2019年4月29日，天池镇陶村村扶贫就业基地与洛阳市久天涂料有限公司签订承包合同，已正常运营；2019年8月1日，天池镇西天池村扶贫就业基地以租赁形式，与承包人签订租赁合同，已正常运营；剩余停产的3个扶贫就业基地项目在天池镇南涧村、陶村和西天池村，在乡村共同努力下，目前均已签订经营协议，已正常运营。天池镇陈沟村加工车间，该村委会2018年11月已与三门峡泰业利民箱包制造有限公司签订租赁协议；2019年7月，仁村红花窝村委会与红兵吨包厂签订承包协议，已正常运营；西村村委会于2019年5月与渑池县珂卡尼布艺加工厂签订租赁协议，已正常运营。 | 县扶贫办 | 闫昭伟
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 设计方案不可行导致群众不能饮水安全，如南村乡关底村采用雨水收集解决安全饮水，天旱收集不到雨水，项目实施完成后没有发挥效益。 |  | 审计指出存在的问题，并推进县（市、区）政府建立健全更加权威高效的扶贫工作协调推进机制，实现扶贫项目、扶贫资金深入统筹，特别是县级政府应以加强项目库建设为基础，统筹各部门目标任务，严格项目评审论证，实施全过程绩效跟踪，全面提升扶贫项目绩效 | 是 | 一是效益发挥情况。经气象部门统计，2019年1-5月我县总降水量46.4毫米，较历年值（1-5月总降水量143.8毫米）偏少66.7％。今年第二季度，渑池县已经连续40天无有效降水，造成工程不能正常发挥效益。二是采取措施情况。我县采取应急送水措施，保证群众正常生活用水。目前，该项目效益发挥正常。在今后的编制实施方案时尽量结合当地实际情况，寻找可靠水源，保障群众供水安全。 | 南村乡人民政府 | 何蔚
渑池县 | 省扶贫办 | 三门峡市审计局 | 部分农村饮水安全项目实施后效益不佳，如仁村乡杨河村柿沟村民组和下河沟村民组建设大口井、无塔供水器、水池、泵房、管理员、管道铺设，平均造价近20万，常年在家村民不足10口人，项目效益不佳。 |  | 审计指出存在的问题，并推进县（市、区）政府建立健全更加权威高效的扶贫工作协调推进机制，实现扶贫项目、扶贫资金深入统筹，特别是县级政府应以加强项目库建设为基础，统筹各部门目标任务，严格项目评审论证，实施全过程绩效跟踪，全面提升扶贫项目绩效 | 是 | 一是项目效益发挥情况。该项目惠及杨河村柿沟和下河沟2个村民组。柿沟组主要建设内容为杨河村柿沟组建大口井1眼，管理房院1处，配无塔供水器1座，水泵及电力设备1套，铺设管道720米，入户11户，投资13.1万元。目前现有住户11 户，常住贫困户3户9人（许宗法72岁，许椅子52岁，许联合50岁，田春红51岁，拓小枝47岁，许宗记60，王宁子54岁，许宗环70岁，李迎春64岁。60岁以下5人，60至70岁2人，70岁以上2人）；下河沟组工程主要建设内容为泵站1座，蓄水池1座，管理房院1处，配无塔供水器1座，水泵及电力设备1套，铺设管道642米，投资12.76万元。目前现有住户11 户，常住户4户7人，其中贫困户2户4人（贫困户：李建设54岁，常彩青54岁，李西岐81岁，张来珍80岁；非贫困户：贾本章87岁，张学兰85岁，赵秀珍75岁。70岁以下2人，70岁以上5人）。该项目实施切实解决了贫困群众生产生活用水，促进贫困群众发展种养殖产业，为贫困群众脱贫致富提供了基本保障。二是下一步工作计划。我县将整合使用资金，统筹安排解决贫困户“两不愁，三保障”问题的项目，确保项目实施充分发挥效益。 | 县水利局 | 李玉鑫